## スケジュール
受注ID | 製品ID | 工程ID | 機械ID | 作業者ID | 着手可能時間 | 開始時間 | 段取完了時間 | 終了時間 | 段取時間 | 総加工時間 | オーバーラップ | オーバーラップバッファ | 生産数 | 優先度
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 240 | 270 | 491 | 30 | 221 | TRUE | 1 | 160 | 1
2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1440 | 1470 | 1558 | 30 | 88 | TRUE | 1 | 100 | 2
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1558 | 1588 | 1861 | 30 | 273 | TRUE | 1 | 260 | 3
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1861 | 1891 | 2263 | 30 | 372 | TRUE | 1 | 240 | 4
5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3200 | 3230 | 3602 | 30 | 372 | TRUE | 1 | 240 | 5
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4320 | 4350 | 4599 | 30 | 249 | TRUE | 1 | 180 | 6
7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4599 | 4629 | 4770 | 30 | 141 | TRUE | 1 | 160 | 7
8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4770 | 4800 | 5262 | 30 | 462 | TRUE | 1 | 440 | 8
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5760 | 5790 | 6007 | 30 | 217 | TRUE | 1 | 140 | 9
10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6007 | 6037 | 6750 | 30 | 713 | TRUE | 1 | 460 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 241 | 241 | 271 | 751 | 30 | 480 | TRUE | 1 | 160 | 1
1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 242 | 270 | 350 | 1150 | 80 | 800 | TRUE | 1 | 160 | 1
1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 470 | 1440 | 1480 | 2120 | 40 | 640 | TRUE | 1 | 160 | 1
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1441 | 2880 | 2960 | 3260 | 80 | 300 | TRUE | 1 | 100 | 2
3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1559 | 1680 | 1760 | 3580 | 80 | 1820 | TRUE | 1 | 260 | 3
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1730 | 1800 | 1830 | 3650 | 30 | 1820 | TRUE | 1 | 260 | 3
3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2810 | 4320 | 4380 | 5160 | 60 | 780 | TRUE | 1 | 260 | 3
4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1862 | 4380 | 4410 | 5370 | 30 | 960 | TRUE | 1 | 240 | 4
5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3201 | 5790 | 5860 | 7540 | 70 | 1680 | TRUE | 1 | 240 | 5
6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4321 | 7540 | 7570 | 8110 | 30 | 540 | TRUE | 1 | 180 | 6
6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7541 | 7541 | 7621 | 8521 | 80 | 900 | TRUE | 1 | 180 | 6
7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4600 | 4629 | 4709 | 5189 | 80 | 480 | TRUE | 1 | 160 | 7
6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7761 | 8640 | 8680 | 9400 | 40 | 720 | TRUE | 1 | 180 | 6
9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5761 | 5860 | 5890 | 6450 | 30 | 560 | TRUE | 1 | 140 | 9
8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4771 | 5760 | 5840 | 8920 | 80 | 3080 | TRUE | 1 | 440 | 8
8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5810 | 8680 | 8710 | 11790 | 30 | 3080 | TRUE | 1 | 440 | 8
8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 10410 | 10410 | 10470 | 11790 | 60 | 1320 | TRUE | 1 | 440 | 8
10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6008 | 8920 | 8990 | 12210 | 70 | 3220 | TRUE | 1 | 460 | 10

## 評価
評価項目 | 値 | 単位
makespan | 12210 | 分

## 稼働設定
start | end | stop | id
0 | 480 | machine | 2
120 | 180 | machine | 1
2900 | 3200 | machine | 1
0 | 100 | worker | 2
1400 | 1800 | worker | 3
180 | 240 | setup
480 | 1440 | setup
1620 | 1680 | setup
1920 | 2880 | setup
3060 | 3120 | setup
3360 | 4320 | setup
4500 | 4560 | setup
4800 | 5760 | setup
5940 | 6000 | setup
6240 | 7200 | setup
7380 | 7440 | setup
7680 | 8640 | setup
8820 | 8880 | setup
9120 | 10080 | setup
10260 | 10320 | setup
10560 | 11520 | setup
11700 | 11760 | setup
12000 | 12960 | setup
13140 | 13200 | setup
13440 | 14400 | setup
14580 | 14640 | setup
14880 | 15840 | setup
16020 | 16080 | setup
16320 | 17280 | setup